## Planificación Gantt
SalUMAble
Ángel García González
2020-03-29 18:54
|  | marzo 2020 | [22 empty] | abril 2020 |  | abril 2020 | [27 empty] | mayo 2020 |  | mayo 2020 | [28 empty] | junio 2020 | junio 2020
 | time axis 2020-03-09 to 2020-06-14
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Decisión del proyecto | completada | bar: 2020-03-09 to 2020-03-15
Repositorio de GITHUB | completada
Elaboración del Plan de Gestión | en proceso | bar: 2020-03-24 to 2020-03-29
Análisis Individual de Requisitos | por hacer
Puesta en común de los Requisitos | por hacer | bar: 2020-04-02
Especificación de los Requisitos | por hacer
Elaboración de Diagramas de Casos de Uso | por hacer | bar: 2020-04-13 to 2020-04-19
Elaboración de Diagramas de Secuencia | por hacer
Elaboración de Diagrama de Clases | por hacer | bar: 2020-04-27 to 2020-05-02
Reunión para la mejora del diseño | por hacer
Implementación del Proyecto | por hacer | bar: 2020-05-04 to 2020-05-31
Realizar banco de pruebas (1) | por hacer
Reunión de Evaluación de Sprint (1) | por hacer | bar: 2020-05-11
Realizar banco de pruebas (2) | por hacer
Reunión de Evaluación de Sprint (2) | por hacer | bar: 2020-05-18
Realizar banco de pruebas (3) | por hacer
Reunión de Evaluación de Sprint (3) | por hacer | bar: 2020-05-25
Realizar banco de pruebas (4) | por hacer
Verificación y revisión del proyecto | por hacer | bar: 2020-06-01 to 2020-06-03
Entrega al cliente | por hacer

## Project overview
SalUMAble
Ángel García González
2020-03-29 18:54
Equipo del proyecto | Rol
Fatima Moreno | Project owner
Pablo Espinosa | Project manager
Ángel García González | Project manager
María José Chaves | Project manager
Ananda martin | Project manager
Jesús Cestino González | Project manager
Daniel de Fez | Project manager
Alejandro Arco | Project manager
Pablo Martínez Aragón | Project manager
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Decisión del proyecto (100% Completado)
9 mar 2020 - 15 mar 2020 (7 días) | Jesús Cestino González | - | Establecer la idea del proyecto | ✓ | Documento con ideas principales individuales
| Pablo Espinosa |  |  | ✓ | Reunión de grupo y puesta en común de los posibles proyectos
| Daniel de Fez |  |  | ✓ | Decisión final |  | 12 mar 2020
| Fatima Moreno |  |  | ✓ | Creación de documento |  | 12 mar 2020
| Alejandro Arco |  |  | ✓ | Entrega |  | 16 mar 2020
Ángel García González
Ananda martin
Pablo Martínez Aragón
María José Chaves
Repositorio de GITHUB (100% Completado)
16 mar 2020 - 24 mar 2020 (9 días) | Jesús Cestino González | - | Crear el repositorio común de trabajo | ✓ | Descarga del software
| Pablo Espinosa |  |  | ✓ | Creación cuenta GIT
| Daniel de Fez |  |  | ✓ | Creación repositorio y posterior compartición
| Alejandro Arco |  |  | ✓ | Cambios en el repositorio y subida de documentos
| Fatima Moreno |  |  | ✓ | Breve prueba gestión de errores en GIT
| Ángel García González |  |  | ✓ | Familiarización con las ramas en GIT
Ananda martin
María José Chaves
Pablo Martínez Aragón
Elaboración del Plan de Gestión (75% Completado)
24 mar 2020 - 29 mar 2020 (6 días) | Jesús Cestino González | - | Realizar la planificación del proyecto | ✓ | Creación cuenta Sinnaps
| Pablo Espinosa |  |  | ✓ | Planificación individual de actividades
| Daniel de Fez |  |  | ✓ | Puesta en común
| Fatima Moreno |  |  | - | Entrega(subir al repositorio de GIT)
Alejandro Arco
Ángel García González
Ananda martin
Pablo Martínez Aragón
María José Chaves
Análisis Individual de Requisitos (0% Completado)
30 mar 2020 - 1 abr 2020 (3 días) | Jesús Cestino González | - | Listas con los Requisitos del Proyecto (provisionales) | - | Requisitos funcionales
| Pablo Espinosa |  |  | - | Requisitos no funcionales
Daniel de Fez
Alejandro Arco
Fatima Moreno
Ángel García González
Ananda martin
Pablo Martínez Aragón
María José Chaves
Puesta en común de los Requisitos (0% Completado)
2 abr 2020 - 2 abr 2020 (1 días) | Jesús Cestino González | - | Lista definitiva de los Requisitos del Proyecto | - | Exposición de los Requisitos de cada uno
| Pablo Espinosa |  |  | - | Selección de los Requisitos verdaderamente necesarios
| Daniel de Fez |  |  | - | Comprobación de que no falte ningún requisito importante
| Alejandro Arco |  |  | - | Comprobación de que no se repite ningún requisito
Fatima Moreno
Ángel García González
Ananda martin
María José Chaves
Pablo Martínez Aragón
Especificación de los Requisitos (0% Completado)
3 abr 2020 - 5 abr 2020 (3 días) | Jesús Cestino González | - | Generación del Documento General de Requisitos (DGR) | - | Clasificación de los Requisitos
| Ananda martin |  |  | - | Definir cada uno de los Requisitos (añadir una descripción)
| María José Chaves |  |  | - | Generar documentación
Elaboración de Diagramas de Casos de Uso (0% Completado)
13 abr 2020 - 19 abr 2020 (7 días) | Jesús Cestino González | - | Generar Diagramas de Casos de Uso | - | Elegir los requisitos más importantes
| Ananda martin | - | Generar la Descripción Textual de cada diagrama | - | Identificar los elementos de cada diagrama (actores, escenarios...)
| María José Chaves |  |  | - | Analizar las relaciones dentro de cada diagrama
|  |  |  | - | Especificación textual de cada diagrama (declarar objetivo, precondiciones y postcondiciones...)
Elaboración de Diagramas de Secuencia (0% Completado)
20 abr 2020 - 26 abr 2020 (7 días) | Daniel de Fez | - | Generación de Diagramas de Secuencias | - | Identificar los elementos del diagrama (participantes, líneas de vida y activación, mensajes...)
| Alejandro Arco |  |  | - | Analizar cuándo se crea o destruye un participante
| Fatima Moreno |  |  | - | Analizar los tipos de comunicación (síncrona o asíncrona)
| Pablo Martínez Aragón |  |  | - | Analizar mensajes encontrados, perdidos, automensajes...
|  |  |  | - | Comprobar bucles (cumplen la condición, no se generan bucles infinitos...)
Elaboración de Diagrama de Clases (0% Completado)
27 abr 2020 - 2 may 2020 (6 días) | Daniel de Fez | - | Generación del Diagrama de Clases provisional | - | Identificar los objetos y seleccionar las clases
| Alejandro Arco |  |  | - | Obtener los atributos necesarios de las clases y sus operaciones
| Fatima Moreno |  |  | - | Determinar las relaciones entre clases (multiplicidad, navegabilidad, roles, reflexivas...)
| Pablo Martínez Aragón |  |  | - | Analizar las agregaciones y composiciones
Reunión para la mejora del diseño (0% Completado)
3 may 2020 - 3 may 2020 (1 días) | Jesús Cestino González | - | Elaboración del Diagrama de Clases definitivo | - | Exposición del Diagrama de Clases
| Pablo Espinosa |  |  | - | Comprobación de que todas las clases son las necesarias (agregar/eliminar)
| Daniel de Fez |  |  | - | Comprobar que todas las relaciones están correctas
| Alejandro Arco |  |  | - | Comprobar que los atributos son los necesarios
| Fatima Moreno |  |  | - | Comprobar que las operaciones son correctas
| Ángel García González |  |  | - | Comprobar que cumple la funcionalidad que se quería
Ananda martin
Pablo Martínez Aragón
María José Chaves
Implementación del Proyecto
4 may 2020 - 31 may 2020 (28 días) | Pablo Espinosa | - | Implementación provisional del Proyecto |  | Sin subtareas
Fatima Moreno
Ángel García González
María José Chaves
Realizar banco de pruebas (1)
5 may 2020 - 10 may 2020 (6 días) | Pablo Espinosa |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Alejandro Arco
Ángel García González
Pablo Martínez Aragón
Reunión de Evaluación de Sprint (1)
11 may 2020 - 11 may 2020 (1 días) | Jesús Cestino González |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Pablo Espinosa
Daniel de Fez
Fatima Moreno
Alejandro Arco
Ángel García González
Ananda martin
Pablo Martínez Aragón
María José Chaves
Realizar banco de pruebas (2)
12 may 2020 - 17 may 2020 (6 días) | Pablo Espinosa |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Alejandro Arco
Pablo Martínez Aragón
Reunión de Evaluación de Sprint (2)
18 may 2020 - 18 may 2020 (1 días) | Jesús Cestino González |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Pablo Espinosa
Daniel de Fez
Alejandro Arco
Fatima Moreno
Ángel García González
Ananda martin
María José Chaves
Pablo Martínez Aragón
Realizar banco de pruebas (3)
19 may 2020 - 24 may 2020 (6 días) | Pablo Espinosa |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Alejandro Arco
Pablo Martínez Aragón
Reunión de Evaluación de Sprint (3)
25 may 2020 - 25 may 2020 (1 días) | Jesús Cestino González |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Pablo Espinosa
Daniel de Fez
Alejandro Arco
Fatima Moreno
Ángel García González
Ananda martin
María José Chaves
Pablo Martínez Aragón
Realizar banco de pruebas (4)
26 may 2020 - 31 may 2020 (6 días) | Pablo Espinosa |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Alejandro Arco
Pablo Martínez Aragón
Verificación y revisión del proyecto
1 jun 2020 - 3 jun 2020 (3 días) | Jesús Cestino González |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Pablo Espinosa
Daniel de Fez
Alejandro Arco
Fatima Moreno
Ángel García González
Ananda martin
Pablo Martínez Aragón
María José Chaves
Entrega al cliente (0% Completado)
4 jun 2020 - 4 jun 2020 (1 días) | Jesús Cestino González | - | Entrega del Proyecto final y la satisfacción del cliente | - | Instalación del Software
| Pablo Espinosa |  |  | - | Exposición explicativa del Proyecto
| Daniel de Fez |  |  | - | Demostración del funcionamiento
Alejandro Arco
Fatima Moreno
Ángel García González
Ananda martin
Pablo Martínez Aragón
María José Chaves